## Sayfa1
KAZIM KARABEKİR İLKOKULU ENERJİ DOSTU MAVİ YEŞİL OKUL PROJESİ EYLEM PLANI
No | Faaliyet Alanı | Sorumlu | Tarih | İçerik | AÇIKLAMA
1 | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Yürütme Komisyonunun oluşturulması | Ahmet YILDIZHAN | 13/02/2025-14/02/2025 | Okul yürütme komisyonunun oluşturularak çalışmalarına başlanmasının sağlanması
2 | Okul Eylem Planı Hazırlama | Münüre ŞENCAN | 14/02/2025 - 17/02/2025 | Enerji dostu ve yeşil uygulamaları içeren detaylı eylem planı oluşturma | Okul Eylem planı oluşturulur ve görev dağılımı yapılır. Yapılan dağıtımla çalışmalar hızlı şekilde başlar, tüm evraklar Okul Müdür Yardımcısı Arzu ATEŞ nezdinde toplanır. Yapılacak çalışmaların belgelendirilmesi önem arz ettiğinden fotoğraflama yapılır.
3 | Enerji Kaynakları Tüketimi Veri Girişi | Müjdat ÇOLAK | 17/02/2025-16/06/2025 | Elektrik, su ve doğal gaz tüketim oranı ölçümü ve düşüş hedefleri belirleme | Doğal gaz kullanan okullar, 2023 yılı Eylül, Ekim, Kasım Aralık ve 2024 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait tüketİm miktarlarının belirlenen sisteme işler.
4 | Bilgilendirici Yayın Çalışmaları | Demet İNCEBAY | 18/02/2025-30/04/2025 | Enerji verimliliği, çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konularında dergi, poster ve broşür hazırlanması | Enerji verimliliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılır. Veli toplantıları ve diğer toplantılarda bu çalışmaların paylaşılması sağlanır. Okul posteri ve broşürleri proje panosuna asılarak öğrenciler bilgilendirilir. Okul dergisinde konuya yer verilerek çalışmalar yapılır.
5 | Doğa Etkinlikleri | Yasemin GÜLER | 20/03/2025-25/04/2025 | Doğa gezisi, doğa yürüyüşü, harita ve pusula ile yön bulma etkinlikleri düzenleme | Doğal kaynakların ve çevredeki biyoçeşitliliğin tanınması amacıyla öğrencilere yönelik doğa gezileri ve doğa yürüyüşleri düzenlenir. Bu etkinliklerde, harita ve pusula kullanarak yön bulma gibi beceriler kazandırılacak, çevre bilincini artırmaya yönelik gözlem ve inceleme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, biyoçeşitliliğin korunması için farkındalık oluşturacak uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilir.
6 | Atık Azaltma, Geri ve İleri Dönüşüm Uygulama ve Farkındalık Çalışmaları | Harika ALKIŞ | 20/02/2025-28/04/2025 | Atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projeleri düzenleme | Doğal kaynakların kullanımı kapsamında, öğrencilerde sorumlu tüketim bilincini geliştirmek için atık azaltma,geri dönüşüm ve ileri dönüşüm çalışmaları yapılır. Bu etkinlikler, öğrencilerin bireysel tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmelerine ve çevreye duyarlı çözümler üretmelerine olanak tanıyacaktır. Ayrıca farkındalık oluşturmak için bilgilendirici uygulamalar ve projeler gerçekleştirilir.
7 | Hatıra Ormanı ve Ağaçlandırma | Eda KAÇAR Gönül GÜNDÜZ | 31/03/2025-21/04/2025 | Okul adıyla hatıra ormanı oluşturma ve okul dışı ağaçlandırma etkinliği | Ağaçlandırma etkinlikleri ile öğrenciler, ağaç dikim süreçlerine aktif olarak katılarak doğaya karşı sorumluluk bilinci geliştirilir ve yeşil alanların önemini kavranır.
8 | Çevre Dostu Uygulamalar | Arzu ATEŞ | 20/02/2025-05/05/2025 | Güneş paneli, yağmur hasadı sistemi, kompost ve malçlama uygulamaları | Çevre dostu uygulamalar kapsamında, okulda güneş paneli ve yağmur hasadı sistemi kurulur. Kompost uygulamalarıyla organik atıkların geri dönüşümü teşvik edilir. Zehirsiz tarım tekniklerinden olan malçlama yapılır. Bu çalışmalarla öğrenciler, çevreye duyarlı uygulamaları öğrenerek sürdürülebilir bir yaşam anlayışı geliştirir.
9 | Ulusal ve Uluslararası Projeler | Ayşe DURAN Raziye SEVİN | 03/03/2025-28/04/2025 | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası projeler geliştirme | Çevre projelerine katılım sağlama amacıyla okul bazlı projeler geliştirilir.
10 | Toplum Hizmeti Çalışmaları | Cihan KOÇER Abuzer KARAGÖZ | 20/02/2025-02/06/2025 | Çevre, doğa ve sürdürülebilirlik konularında toplum hizmetlerine katılım | Öğrenciler çevresel sorunlara duyarlılıklarını artırmak amacıyla yerel çevre temizliği, ağaçlandırma çalışmaları, geri dönüşüm projeleri ve doğal yaşamı koruma faaliyetlerine katılır. Ayrıca, toplumda çevre bilincini geliştirecek seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenerek, okulumuzun çevreye duyarlı bir lider olmasına katkı sağlanır.
11 | Veli Bilgilendirme Çalışmaları | Rehber Öğretmenler | 03/03/2025- 30/04/2025 | Veli toplantıları, seminerler ve uygulamalı çalışmalar düzenleme | Velilere, çocuklarının çevre dostu alışkanlıklar edinmesi için evde yapılabilecek etkinlikler ve çevreye duyarlı yaşam tarzları hakkında bilgi verilir. Ayrıca, okulumuzun çevresel projelerine velilerin katılımı sağlanarak, okul ve aile iş birliğiyle sürdürülebilirlik bilinci güçlendirilr. Bu etkinlikler, okulda ve evde çevre bilincinin bütüncül bir şekilde gelişmesini amaçlamaktadır.
12 | Sıfır Atık Yönetimi | Ahmet YILDIZHAN | 17/02/2025-16/06/2025 | Atık kutuları bulundurma ve sıfır atık belgesi alma | Okul atık kumbaralarının yeniden düzenlenerek okuldan çıkan atık miktarının tesbiti ve ölçülmesi sağlanır.
13 | Okul Bahçesi Yeşillendirme | Mustafa AKKAYA Ali Recai ALTUNKAYA | 17/02/2025-16/06/2025 | Yağmur suyu bahçesi, dış mekân sınıfı oluşturma, topraksız tarım uygulamaları bilgilendirme çalışmaları ve uygulamalar | Okul bahçesine dış mekan dersliği oluşturulur ve bazı dış derslerin orada işlenmesinin sağlanır.
14 | Doğa Dostu Okul Kütüphanesi | Deniz AVŞAR Oktay ÇELİK | 17/02/2025-16/06/2025 | Doğa dostu ve AGRO okul kütüphanesi oluşturma. | Okul kütüphanesinde enerji tasarrufu ve çevre dostu konularını içeren kitapların bulundurulması, öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının yapılması sağlanır.
2025-02-17
UYGUNDUR
Ahmet YILDIZHAN
Okul Müdürü